## Sheet1
编号 | 用户故事 | 用户估算点 | 任务 | 优先级 | 估算（小时） | Sprint |  |  | 分工
[6 empty] | 1 | 2 | 3
1 | 界面UI设计 | 10 | 登陆注册页面 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 胡泽生
|  |  | 股市资讯 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 刘东鑫
|  |  | 股市行情 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 邢家昌
|  |  | 我的股市 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 黄罗霖
|  |  | 股市交流 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 陈兆远
2 | 个人账户信息及管理 | 31 | 用户注册登陆及信息存储（账户创建） | 1 | 8 | 10 | 10 | 8
|  |  | 用户信息修改（账号、密码） | 2 | 5 | 10 | 10 | 8
|  |  | 用户信息查询（余额、交易记录） | 3 | 6 | 10 | 10 | 8
|  |  | 虚拟货币充值、提现 | 4 | 4 | 10 | 10 | 8
|  |  | 投资操作、股票买入和卖出 | 5 | 8 | 10 | 10 | 8
3 | 股市管理 | 30 | 实时股市变动信息 | 1 | 10 | 10 | 10 | 5
|  |  | 行情预测 | 2 | 10 | 10 | 10 | 5
|  |  | 股票市场分析 | 3 | 10 | 10 | 10 | 5
[6 empty] | 105 | 115 | 80